

 **ZAŁĄCZNIK B**

 **PLAN DZIAŁAŃ Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku w roku szkolnym 2023/2024 w RAMACH PROJEKTU „ SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” i ubiegania się o Certyfikat Krajowy „ Szkoła promująca Zdrowie”.**

**Problem priorytetowy do rozwiązania**

**Nie wszystkie relacje społeczności szkolnej są właściwe ( uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel)**

**2. ZADANIA :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Kryterium sukcesu** | **Sposób realizacji** | **Okres/ter-min realizacji** | **Wykonawcy/osoba odpowiedzial-na** | **Potrzebne zasoby / środki** | **Sposób monitorowa-nia** | **Sposób sprawdzania wykonania zadania** |
| **Poprawa dobrego samopoczu-****-cia całej społeczności szkolnej** | Zorganizuje się w szkole min. 5 uroczystości wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego np. Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Mikołajki klasowe oraz min. 5 apeli z okazji świat państwowych i innych okoliczności np. Apel z okazji Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości przez Polskę | Zorganizowa-nie apeli i innych działań związanych z uroczystościa-mi | Wg harmonogra-mu uroczystości | Osoby, które zostały przydzielone do realizacji działania oraz osoby chętne, wychowawcy klas | Sprzęt informatyczny stosownie do uroczystości, materiały piśmiennicze, sprzęt nagłaśniający, stroje dla uczniów, tablice, plansze | Monitorowa-nie realizacji zadania będzie przeprowadzo-ne podczas realizacji zadania, prowadzone będą rozmowy z wykonawcamiodpowiedzial-nymi za wykonanie zadania, po zakończeniu przedsięwzięć-cia, monitorowaniu ulegną wpisy w dzienniku Librus, dokumentacja na stronie internetowej, dokumenta-cja zdjęciowa w kronice szkolnej.Raport końcowy sporządzi koordynator i zespół do spraw promocji zdrowia, w czerwcu 2024r. | Wpisy na stronie Internetowej Szkoły, w odpowiednich zakładkach: Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Wierna Dziedzictwu, Szkoła Przyjazna Środowisku, Szkoła Przyjazna Rodzinie, relacje na Facebooku, zapisy w kronice szkolnej, filmy z nagrań uroczystości |
|  |  50 % uczniów i nauczycieli włączy się w poprawę estetyki szkoły i poszczególnych klas | Wykonanie gazetek ściennych, gazetki w klasach, dbanie o czystość w szkole, elementy dekoracyjne, zachowanie porządku na korytarzach | Cały rok szkolny | Społeczność szkolna, wychowawcy klas | Materiały dekoracyjne, zasoby Internetu, materiały piśmiennicze | Sposób monitorowania jak wyżej |  Przegląd zdjęć zamieszczonych w kronice szkolnej, na stronie Internetowej |
|  | 50% nauczycieli zorganizuje dla swoich klas wyjścia terenowe i wycieczki, wyjścia odbędą się na poszczególnych przedmiotach | Zorganizowa-nie wyjść i wycieczek dla uczniów | Maj-czerwiec, ale również terminy wynikające z realizacji podstawy programo-wej na poszczegól-nych przedmio-tach | Wychowawcy klas oraz nauczyciele przedmiotów | Materiały niezbędne do zorganizowa-nia wycieczki, apteczka, kompasy i inne przyrządy, stosownie do przedmiotu | Sposób monitorowania jak wyżej |  Przegląd zdjęć w kronice szkolnej, zapiski na Facebooku i stronie internetowej szkoły. Rozmowy z uczestnikami wycieczek. |
|  | 50% nauczycieli klas 1-3 zaangażuje się w zorganizowanie w klasie przedsięwzięcia „Moje urodzinki” | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia | Wg kalendarza urodzin wychowan-ków | Wychowawcy klas 1-3 | Owoce i warzywa, materiały piśmiennicze, sprzęt muzyczny- magnetofon, gry planszowe | Sposób monitorowania jak wyżej |  Przegląd zdjęć w kronice szkolnej, zapiski na Facebooku i stronie internetowej szkoły. |
|  | 20% uczniów weźmie udział w konkursach plastycznych o różnej tematyce | Zorganizowa-nie konkursów plastycznych | W określonych miesiącach roku szkolnego, wg potrzeby | Nauczyciele plastyki, techniki, nauczyciele świetlicy, wychowawcy klas | Materiały rysunkowe, materiały potrzebne do wykonania prac plastycznych- farby, mazaki, kredki, ołówki, papier | Sposób monitorowania jak wyżej |  Przegląd zdjęć w kronice szkolnej, zapiski na Facebooku i stronie internetowej szkoły.Wystawy prac plastycznych uczniów |
|  | 50% uczniów klas 1-3 weźmie udział w przedsięwzięciu (uczniowie świetlicy) „Dni Kolorów”. | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia | Listopad 2023r. | Wychowawcy klas 1-3. Nauczyciele świetlicy | Materiały rysunkowe, materiały potrzebne do wykonania prac plastycznych- farby, mazaki, kredki, ołówki, papier, Inne materiały: stroje uczniów, owoce, warzywa | Sposób monitorowania jak wyżej |  Przegląd zdjęć na stronie internetowej, rozmowy z uczestnikami przedsięwzięcia, Facebook |
|  | 5% uczniów weźmie udział w zajęciach muzycznych- chór | Prowadzenie zajęć muzycznych dla chętnych uczniów | Cały rok szkolny | Nauczyciel muzyki | Sprzęt muzyczny, śpiewniki, magnetofon, pyty, nagrania  | Sposób monitorowania jak wyżej | Występy uczniów podczas uroczystości szkolnych, zdjęcia i relacje na Facebooku i w kronice szkolnej |
|  | 20% uczniów weźmie udział w różnego rodzaju kołach i zajęciach rozwijających zainteresowania | Prowadzenie kół przedmioto-wych i kół zainteresowań dla uczniów zgodnie z upodobaniami uczniów i ich zainteresowa-niami  | Cały rok szkolny, w razie potrzeby | Nauczyciele poszczególnych przedmiotów | Materiały niezbędne do zorganizowa-nia zajęć zgodnie ze specyfiką przedmiotu np. odczynniki i sprzęt chemiczny,globusy,mikro-skopy | Sposób monitorowania jak wyżej |  Przegląd zdjęć w kronice szkolnej, zapiski na Facebooku i stronie internetowej szkoły, rozmowy z uczestnikami zajęć |
|  | 90% uczniów nie będzie korzystać z telefonów komórkowych podczas przerw | Przestrzeganie zasady o niekorzystaniu z telefonów komórkowych | Cały rok szkolny | Wychowawcy klas, nauczyciele dyżurujący | Obserwacja  | Obserwacja uczniów | Prowadzenie zeszytów z zapiskami uczniów, którzy nie przestrzegają zasad oraz wpisywanie ujemnych punktów do dziennika Librus, obserwacja przez nauczycieli dyżurujących  |
|  | 50% nauczycieli klas 1-3 przeprowadzi w klasach dla uczniów gimnastykę śródlekcyjną | Przeprowadze-nie gimnastyki śródlekcyjnej | Dwa-trzy razy w tygodniu podczas zajęć | Wychowawcy klas, nauczyciele klas 1-3 | Przyrządy gimnastyczne, dostęp do świeżego powietrza, | Sposób monitorowania jak wyżej | Relacje na stronie internetowej szkoły, kronika szkolna, Facebook, rozmowy z uczniami |
| **Organizowa-nie przedsię-****wzięć propagują-****cych podstawowe wartości w życiu człowieka** | 50% uczniów i nauczycieli zaangażuje się w organizacje Dnia Życzliwości i Pozdrowień | Przeprowadze-nie przedsięwzię-cia | 21 listopada 2023r. | Wychowawcy klas, uczniowie, chętni pracownicy niepedagogiczni rodzice, Samorząd Szkolny | Materiały piśmiennicze, zasoby Internetu, elementy dekoracyjne | Sposób monitorowania jak wyżej | Relacje na stronie internetowej szkoły, kronika szkolna, rozmowy z uczniami z samorządu szkolnego |
|  | 90% uczniów klasy 3b wraz z wychowawcą weźmie udział w Światowym Dniu Dobroci | Przeprowadze-nie przedsięwzię-cia | 13 listopada 2023r. | Wychowawca klasy 3B, uczniowie | Materiały piśmiennicze, plastyczne, zasoby Internetu | Rozmowy z uczniami, przegląd prac uczniów |  Przegląd zdjęć wpis na stronie Internetowej i Facebooku. |
|  | 50 % uczniów i nauczycieli zaangażuje się w organizację Dnia Dobrych Uczynków | Przeprowadze-nie przedsięwzię-cia | Dowolny dzień w roku szkolnym | Wychowawcy klas, uczniowie, chętni pracownicy niepedagogiczni rodzice, Samorząd Szkolny | Materiały piśmiennicze, zasoby Internetu, elementy dekoracyjne | Sposób monitorowania jak wyżej | Relacje na stronie internetowej szkoły, kronika szkolna, |
|  | 75% nauczycieli klas 1-3 i 10% uczniów klas 7-8 weźmie udział w czytaniu bajek dla uczniów, np. w świetlicy szkolnej  | Przeprowadze-nie przedsięwzię-cia | Dowolne dni w roku szkolnym | Wychowawcy klas 1-3, uczniowie chętni z klas 7-8, uczniowie z Wolontariatu, wychowawcy świetlicy | Bajki, materiały piśmiennicze | Sposób monitorowania jak wyżej  | Relacje na stronie internetowej, zapisy w dzienniku świetlicy |
|  | 80% uczniów z poszczególnych klas wykona gazetki związane z życzliwością | Przeprowadze-nie przedsięwzię-cia | Pażdziernik 2023r. | Uczniowie poszczególnych klas | Materiały piśmiennicze, tablice ścienne, zasoby Internetu | Monitorowanie jak wyżej |  Przegląd zdjęć, gazetek, na stronie szkoły, na Facebooku. |
|  | 5% uczniów wykona prace plastyczne związane z życzliwością | Przeprowadze-nie przedsięwzię-cia i wykonanie prac plastycznych | Listopad 2023r. | Chętni uczniowie z klas 1-8 | Materiały piśmiennicze, tablice ścienne, zasoby Internetu, materiały plastyczne | Monitorowanie jak wyżej |  Przegląd zdjęć na stronie szkoły, kronice szkolnej oraz wystawa prac uczniów |
|  | 10% uczniów i 10% nauczycieli zaangażuje się w organizacje Światowego Dnia Serca | Przeprowadze-nie przedsięwzię-cia | Wrzesień (ostatni tydzień września) | Chętni uczniowie i nauczyciele | Materiały Internetowe, materiały plastyczne, piśmiennicze, pogadanki | Monitorowanie jak wyżej | Rozmowy z uczniami i nauczycielami na temat przedsięwzięcia, zdjęcia relacje na stronie Internetowej, zdjęcia w kronice i na Facebooku. |
|  | 75% uczniów, nauczycieli i 5% rodziców oraz 5% pracowników niepedagogicz-nych zaangażuje się w realizację programu: Trzymaj Formę. | Zaangażowa-nie w realizację programu Trzymaj Formę. | Cały rok szkolny | Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogicznikoordynator programu  | Materiały niezbędne do realizacji programu | Monitorowanie jak wyżej | Sprawozdanie koordynatora z realizacji programu, zdjęcia na stronie szkoły, kronice i Facebooku. |
|  | 10% rodziców, 10%uczniów, 50%pracowników miepedagogicz-nych i 50 % nauczycieli zaangażuje się w szkolne przedsięwzięcia charytatywne, uczniowie Wolontariat | Zorganizowa-nie przedsięwzięć charytatyw-nych np. Góra Grosza, Paczuszka dla Maluszka, Paczka Świąteczna dla Seniora,  | W odpowied-nich terminach roku szkolnego | Uczniowie gównie z Wolontariatu, chętni nauczyciele, rodzice | Materiały niezbędne do zorganizowa-nia przedsięwzię-cia | Monitorowanie jak wyżej, rozmowy z uczniami, wolontariusza-mi |  Przegląd zdjęć , relacje zamieszczone przez organizatorów, przegląd wpisów na stronie internetowej szkoły i w kronice. |
|  | 30% uczniów weźmie udział w warsztatach na temat zagrożeń wynikających z nałogów | Przeprowadze-nie warsztatów o życiu bez nałogów | Marzec 2024r. | Uczniowie wybranych klas, nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka | Zasoby internetowe, materiały przygotowane przez pedagoga i pielęgniarkę | Monitorowanie jak wyżej |  Przegląd zdjęć , relacje zamieszczone w kronice, stronie internetowej, dziennikach i na stronie szkoły, ankiety wypełnione przez uczniów |
|  | 10% nauczycieli i 80% uczniów zaangażuje się w przedsięwzięcie „ Mikołajki na sportowo i naukowo” | Przeprowadze-nie przedsięwzię-cia | 6 grudnia 2023r.  | Uczniowie klas 1-8, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele matematyki, biologii, fizyki i chemii oraz informatyki | Sprzęt sportowy, odczynniki chemiczne, modele kulkowe atomów, plansze, mikroskopy, drukarka 3D, bryły matematyczne | Rozmowy z odpowiedzial-nymi za przeprowadze--nie przedsiewzię-cia |  Zapiski w kronice szkolnej, na stronie Internetowej szkoły i na Facebooku, film z przedsięwzięcia |
| **Integracja społeczności szkolnej** | 50% nauczycieli zorganizuje wycieczki terenowe ( piesze) dla uczniów | Zorganizowa-nie wycieczek terenowych w ramach danego przedmiotu np. geografii, chemii, przyrody, nauczania wczesnoszkol-nego, biologii, godzin wychowaw-czych i zajęć sportowych | Termin ustalony na podstawie realizacji podstawy programo-wej z danego przedmiotu | Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas | Materiały potrzebne do zorganizowa-nia wycieczki, np. kompasy, zielniki, apteczka 1 pomocy | Wpis w dzienniku Librus, wpis w zeszycie wyjść, zdjęcia w kronice i na stronie szkoły w odpowiednich zakładkach, rozmowy z uczestnikami wycieczek | Przegląd wpisów w dzienniku, kroniki i relacji na stronie internetowej |
|  | 50% nauczycieli, wychowawców zorganizuje wycieczki wyjazdowe dla uczniów | Zorganizowa-nie wycieczek wyjazdowych | Maj- czerwiec 2024r. | Wychowawcy klas, nauczyciele |  Autokar, Materiały potrzebne do zorganizowa-nia wycieczek, apteczka 1 pomocy | Wpis w dzienniku Librus, wpis w zeszycie wyjazdów, zdjęcia w kronice i na stronie szkoły w odpowiednich zakładkach, rozmowy z uczestnikami wycieczek | Przegląd wpisów w dzienniku, kronice i relacji na stronie internetowej, pamiątek z wycieczek |
|  | 80% społeczności szkolnej weźmie udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia | 17 listopada 2023r. | Uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni | Materiały Piśmiennicze, drukarka 3 D, zasoby Internetu | Rozmowy z uczestnikami | Relacja na stronie internetowej i Facebooku, gazetka w świetlicy szkolnej |
|  | 25% uczniów, 25% nauczycieli oraz chętni rodzice i pracownicy niepedagogiczni wezmą udział w Pikniku Rodzinnym (Dzień Rodziny) | Organizowanie przedsięwzię-cia | Czerwiec 2024r. | Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni | Sprzęt sportowy, produkty gastronomicz-ne, materiały piśmiennicze, zasoby Internetu | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd wpisów w dzienniku, kroniki i relacji na stronie internetowej |
|  | 90% nauczycieli weźmie udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych | Udział w spotkaniach zespołów przedmioto-wych | Cały rok szkolny (około 4 spotkań i w razie potrzeby) | Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog szkolny | Materiały piśmiennicze, dziennik Librus | Wpisy w dzienniku pedagoga szkolnego | Przegląd wpisów w dziennikach pracy zespołów przedmiotowych, omówienie i wyciąganie wniosków do dalszej pracy |
|  | Kilku nauczycieli klas 1-8 przeprowadzi lekcje otwarte z nauczanego przez siebie przedmiotuWybrani nauczyciele wezmą udział w lekcjach otwartych | Udział w lekcjach otwartych | Wybrane terminy w roku szkolnym | Nauczyciele przedmiotów | Materiały niezbędne do przeprowadzenia lekcji zgodnie ze specyfika przedmiotu np. sprzęt sportowy, mikroskopy, mapy, odczynniki chemiczne, Internet | Wpisy w dzienniku lekcyjnym Librus,  | Przegląd wpisów w dzienniku, relacji na stronie szkoły, kronice i Facebooku, zapisy w Librusie. |
|  | 80% uczniów, 80% nauczycieli, 80% pracowników niepedagogicz-nych i 5% rodziców zaangażuje się w organizację Dnia Szarych Szeregów- Święta Patrona Szkoły | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia | Wrzesień 2023r. | Uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni rodzice | Materiały piśmiennicze, zasoby Internetu, elementy dekoracyjne, sprzęt muzyczny, sztandar szkoły | Monitorowa-nie realizacji zadania będzie przeprowadzo-ne podczas realizacji zadania, przeprowadzo-ne będą rozmowy z wykonawcamiodpowiedzial-nymi za wykonanie zadania, po zakończeniu przedsięwzię-cia, monitorowaniu ulegną wpisy w dzienniku Librus, dokumentacja na stronie internetowej, dokumenty-cja zdjęciowa w kronice szkolnej.Raport końcowy sporządzi koordynator i zespół do spraw promocji zdrowia, w czerwcu 2024r. | Relacje z przedsięwzięcia dostępne na stronie szkoły, kronice i Facebooku, relacja w lidzbarskiej prasie |
|  | 50% uczniów i nauczycieli z klas 1-3 włączy się w organizacje Dnia Pluszowego misia i Postaci z Bajek | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia | 25 listopada 2023r.  | Nauczyciele i uczniowie klas 1-3, rodzice | Materiały piśmiennicze, plastyczne, zasoby Internetu, książki | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd wpisów na stronie szkoły, kronice i Facebooku, rozmowy z organizatorami imprez, uczniami i rodzicami |
|  | 50% uczniów weźmie udział w wesołych zabawach na śniegu i lodzie | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia dla uczniów | Zimowe miesiące roku szkolnego | Nauczyciele i uczniowie klas 1-8, nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas | Sprzęt sportowy, lodowisko,  | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd wpisów na stronie szkoły, kronice i Facebooku, rozmowy z nauczycielami |
|  | 5% uczniów klas 4-8 weźmie udział w dyskotekach szkolnych | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia | Wybrane miesiące w ciągu roku szkolnego | Uczniowie klas 4-8, samorząd szkolny | Korytarz, sprzęt muzyczny | Monitorowanie jak wyżej, rozmowy | Przegląd wpisów na stronie szkoły, kronice i Facebooku, rozmowy z nauczycielami i uczniami z Samorządu Szkolnego |
|  | 80% uczniów z klas 1-3 weźmie udział w dyskotece andrzejkowej | Zorganizowa-nie zabawy dla uczniów najmłodszych | 30 listopada 2023r. | Uczniowie klas 1-3, nauczyciele, wychowawcy, rodzice | Sala gimnastyczna, stroje, sprzęt nagłaśniający, wróżby | Rozmowy z uczniami |  Przegląd zdjęć w kronice szkolnej, wpisy na Facebooku, na stronie Internetowej szkoły., rodzicami  |
|  | 80% uczniów klas 8 weźmie udział w Balu Ósmoklasisty | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia dla uczniów | Czerwiec 2024r. | Uczniowie klas 8, wychowawcy klas, rodzice | Korytarz, sprzęt muzyczny, oprawa gastronomicz-na | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd wpisów na stronie szkoły, kronice i Facebooku, rozmowy z nauczycielami i uczniami z samorządu szkolnego, rodzicami |
| **Poprawa relacji interpersonal-nych ( uczeń- uczeń, uczeń-nauczyciel)** | Uczniowie klas 4-8 opracują swój klasowy kodeks zachowań | Opracowanie kodeksu zachowań | Wrzesień- październik 2023r. | Uczniowie klas 4-8, pomoc nauczycieli | Materiały piśmiennicze, papier, zasoby Internetu, pomysły uczniów | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd kodeksów zachowań wywieszonych w każdej klasie |
|  | 50% uczniów klas 4-8 weźmie udział w warsztatach podczas godzin wychowawczych na temat radzenia sobie ze stresem | Zorganizowa-nie warsztatów dla uczniów | Wybrane terminy w ciągu roku szkolnego | Uczniowie klas 4-8, nauczyciele, pedagog szkolny | Materiały niezbędne do przeprowadze-nia warsztatów, piśmiennicze i Internet | Obserwacja zajęć, rozmowy z uczniami | Przegląd prac przygotowanych podczas warsztatów. |
|  | 75% uczniów ze świetlicy zaangażuje się w konkurs plastyczny „W kręgu uśmiechu” | Zorganizowa-nie konkursu plastycznego | Maj 2024r. | Uczniowie świetlicy, nauczyciele | Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, piśmiennicze i Internet, materiały plastyczne | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd prac plastycznych uczniów, zapisy na stronie szkoły i Facebooku, wystawa prac uczniów w świetlicy szkolnej |
|  | 30% uczniów weźmie udział w zawodach sportowych  | Zorganizowa-nie zawodów dla uczniów w szkole lub wyjazd na zawody do innej placówki | Wybrane terminy w roku szkolnym | Uczniowie, nauczyciele wychowania fizycznego | Sprzęt sportowy | Monitorowanie jak wyżej | Relacje z zawodów sportowych na stronie szkoły, kronice i Facebooku. |
|  | 80% nauczycieli i uczniów zaangażuje się w Dzień Bezpiecznego Internetu | Zorganizowa-nie przedsięwzię-cia dla uczniów i nauczycieli | Luty 2024r. | Uczniowie, nauczyciele, w szczególności nauczyciel informatyki | Zasoby Internetu, komputery | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd prezentacji przygotowanych przez chętnych uczniów i nauczycieli  |
|  | 80% uczniów na lekcjach techniki sporządzi piramidę cech dobrego człowieka, dowolnymi technikami | Sporządzenie piramidy przez uczniów | Marzec 2024r. | Uczniowie chętni klas 4-8, nauczyciele | Zasoby piśmiennicze, komputery, zasoby Internetowe, farby, mazaki, kredki, ołówki, wycinki, papier kolorowy | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd piramid wykonanych przez uczniów, wystawa prac uczniowskich, zdjęcia w kronice, na stronie internetowej oraz na Facebooku |
|  | 50% nauczycieli zorganizuje na swoich przedmiotach formę pracy w grupach oraz metoda projektu uczniowskiego | Zastosowanie metody i formy pracy z uczniem ( metody aktywizujące) | Na wybranych lekcjach podczas roku szkolnego | Uczniowie, nauczyciele klas 1-8 | Niezbędne materiały do pracy w grupie i metoda projektu, zasoby piśmiennicze i internetowe | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd wpisów w dzienniku Librus, wystawa prac projektowych uczniów, rozmowy z uczniami po przeprowadzo-nych zajęciach |
|  | 80% uczniów weźmie udział w warsztatach na godzinach wychowawczych na temat budowania dobrych relacji w klasie | Zorganizowa-nie warsztatów dla uczniów | Na wybranych godzinach wychowaw-czych. | Uczniowie klas 4-8, wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog szkolny | Zasoby Internetu i materiały przygotowane przez nauczycieli i pedagoga oraz psychologa | Monitorowanie jak wyżej | Przegląd wpisów w dzienniku Librus, rozmowy z uczniami i nauczycielami po przeprowadzo-nych lekcjach i warsztatach, przegląd wypracowanych materiałów. |

 Data: 12 grudnia 2023r.

Podpis szkolnego koordynatora :Lucyna Talarowska